## Sheet1
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |  |  | Rok za PIGKUT
| 2020-05-19 | 2020-05-20 | 2020-05-21 | 2020-05-22 | 2020-05-23 | 2020-05-24 | Ispraviti greske do sada + devops |  | Programski prevodioci
2020-05-25 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 2020-05-30 | 2020-05-31 | Uvesti transakcije |  | LPRS
2020-06-01 | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2020-06-06 | 2020-06-07 | Uraditi operacije |  | Rok za MRS/ISA
2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 |  |  | Rok za HCI
2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 2020-06-20 | 2020-06-21
2020-06-22 | 2020-06-23 | 2020-06-24 | 2020-06-25 | 2020-06-26 | 2020-06-27 | 2020-06-28
2020-06-29 | 2020-06-30 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 2020-07-03 | 2020-07-04 | 2020-07-05 |  |  | Rok za ORI
2020-07-06 | 2020-07-07 | 2020-07-08 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 2020-07-11 | 2020-07-12
2020-07-13 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 2020-07-17 | 2020-07-18 | 2020-07-19
2020-07-13: Natasa todo |  | Mario todo |  | Bela todo
2020-07-13: Uvesti sistemske pozive (vezbe 3) requestovi koji nisu odradjeni |  | Otkazivanje pregleda pacijent |  | Home page za medicinsku - overa recepata
2020-07-13: Predefinisani pregledi srediti sobe koje se prikazuju po klinici ( termini) i cene |  | Pretraga filter klinike |  | Rezervisanje sale za operaciju
2020-07-13: Otkazivanje pregleda doc |  | Pretraga filter doc |  | Kalendar za sale
2020-07-13: Početna strana |  | Menjanje lozinke |  | Profil medicinske sestre
2020-07-13: Dodavanje pregleda doktor |  | Dopuniti mejl sa adresom za aktivaciju appointmenta |  | Izvestaji
2020-07-13: Dodavanje operacije doktor |  |  |  | Radni kalendar zavrsiti za doktore(operacije i godisnji/bolovanja)
2020-07-13: Pretraga filter pacijenti |  |  |  | korisnik da gleda cene
Pretraga filter sale
Godišnji odmor/odsustva
Lokacijski servisi
Indeksiranje u bazi?? Ili samo u onom pdfu na kraju
MARIO
NATASA
BELA
20.Maj
2020-07-14: U boji ako nešto nije završeno |  |  | Danas Natasa
2020-07-13: 3.1; 2020-07-14: DONE; 2020-07-15: Moze se dodati jos jedna stranica o klinici kao splash page |  |  | Zavrsiti pocinjanje appointmenta (dodavanje narednog app i menjanje prethodnih izvestaja)
2020-07-13: 3.2; 2020-07-14: DONE |  |  | Medical record overlay ili expansion list
3.3 | ALMOST | Menjanje lozinke
3.4 | NO NO NO | Menjanje informacija o njegovoj klinici
Slobodne termine pregleda - pitati Katarinu
2020-07-15: Cenovnik |  |  | Danas Mario
2020-07-15: Predef - provera i cena (pise gore) |  |  | Menjanje lozinke
Izvestaji o poslovanju
Menjanje/brisanje sale/pregleda/dok proveriti validacije
Menjanje lozinke/prvi put kad se login
3.5 | ALMOST | Menjanje lozinke/prvi put kad se login
3.6 | ALMOST
2020-07-15: Menjanje lozinke/prvi put kad se login |  |  | Konfliktne situacije
2020-07-13: 3.7; 2020-07-14: NO NO; 2020-07-15: Istorija operacija |  |  | Mario - zakazivanje predef od strane vise pacijenata
2020-07-15: Sortiranje/filtriranje klinika/doc na bekendu |  |  | Bela - Doktor na vise od jedne operacije
2020-07-15: Adresa za klinike lepse uraditi |  |  | Natasa - Sobe u isto vreme za vise oper/pregleda
3.8 | NO NO NO | Sortiranje/filtriranje pac na bekendu
2020-07-15: Zapocinjanje pregleda/unos info zavrsiti |  |  | Mario - logovanje korisnika i editovanje profila
2020-07-15: Radni kalendar dopuniti godisnji i operacije |  |  | todo 1
2020-07-15: Zakazivanje pregleda i operacija tokom pregleda |  |  | todo 2
Kreiranje zahteva za godisnji odmor
3.9 | NO NO NO | Sortiranje/filtriranje pac na bekendu
Radni kalendar godisnji i operacije
Nurse da li ima operacije/preglede i koje preglede ona overava/tj recepte? -pitati Katarinu
Overavanje recepata
Kreiranje zahteva za godisnji odmor
3.1 | ALMOST | Mejl notifikacija adminu o zahtevu
Potvrda ili odbijanje upita o zakaznom terminu na mejl pacijentu
3.11 | NO NO NO | Na stranici pregleda treba da se doda ovo
3.12 | ALMOST | Mozda dodati listu klinika - pitati Katarinu da li je ovo neophodno ili je okej da bude lista svih predef na jednom mestu
Dodati cenu da se vidi kod predef pregleda
Mejl obavestenje da je zakazan pregled
3.13 | NO NO | Filtriranje i search na bekendu
3.14 | NO NO | Filtriranje i search na bekendu
3.15 | ALMOST | Promeniti tabelu i dodati filtriranje/search po kriterijumima
3.16 | ALMOST | Opet, pitati Katarinu jel mora biti lista sala ili je okej da se dolazi do toga po kontekstu
3.17 | DONE
3.18 | NO | Menjanje lekara - pitati u kom scenariju se menja lekar? Da li je lekar prioritetniji od dana?
Automatsko dodeljivanje sale (vezbe 3)
3.19 | NO | Zavrsiti ovo, zakazivanje pregleda/operacije
Dodati pristup iz radnog kalendara
Dodati pristup iz liste pacijenata
3.2 | NO NO NO | Sve po uzoru na preglede
3.21 | NO NO NO | Sve
3.22 | DONE
3.23 | NO | Izmena starih izvestaja
3.24 |  | Dodati operacije
Dodati godisnje odmore i bolovanja
3.25 | NO | Sve
4.4 | NO NO NO | Svako mora ovo da uradi
4.5
4.8 | NO NO NO | PDF svi zajedno